## NC Tracker Sprint 2
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-002-01 | CR-F001 | Code Review | Full table scan en token_revocations sin indice | Bloqueante | Dev | 2 | 2 | Cerrada | Flyway V2 INDEX token_hash
NC-002-02 | CR-F001 | Code Review | Race condition en logout concurrente mismo JWT | Menor | Dev | 2 | 2 | Cerrada | Redis SETNX atomico
RESUMEN |  |  | Total: 2 | Bloqueantes: 1 | Menores: 1 | SAST: 0 |  |  | Cerradas: 2 / Abiertas: 0