SPRINT 20 — PLANNING DOCUMENT

BankPortal · Banco Meridian · v1.20.0

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 20 · Feature: FEAT-018 |
| Release target | v1.20.0 |
| Feature | Exportación de Movimientos Bancarios (PDF/CSV) |
| Periodo | 2026-03-16 → 2026-03-30 |
| Capacidad | 24 Story Points |
| Metodología | Scrumban + CMMI Nivel 3 |
| SOFIA Pipeline | v2.3 · 21 agentes · 15 steps |

# 1. Sprint Goal

Eliminar la deuda técnica acumulada en S19 y entregar exportación de movimientos en formato PDF y CSV para cumplimiento regulatorio PSD2 Art.47 (acceso al historial de pagos).

# 2. Sprint Backlog

| Issue | Historia de usuario / Descripcion | SP | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-98 | [FEAT-018] Exportar movimientos en PDF con cabecera corporativa y filtro por fecha | 3 | Historia | Alta |
| SCRUM-99 | [FEAT-018] Exportar movimientos en CSV (UTF-8 BOM, formato europeo) | 2 | Historia | Alta |
| SCRUM-100 | [FEAT-018] Filtro multicriteria de movimientos previo a exportación | 2 | Historia | Media |
| SCRUM-101 | [FEAT-018] Audit log de exportaciones GDPR Art.15 + PCI-DSS Req.10 | 1 | Historia | Alta |
| SCRUM-102 | [DEBT-032] Lambda refactor → named classes (resolución desde S19) | 4 | Deuda Técnica | Media |
| SCRUM-103 | [DEBT-033] Split Angular AuthService → TokenService + SessionService + AuthGuard | 4 | Deuda Técnica | Media |
| SCRUM-104 | [DEBT-034] Strategy pattern en DebitProcessorService (SEPA Core/COR/Recurring) | 4 | Deuda Técnica | Media |
| SCRUM-105 | [DEBT-035] Handler RETURNED en CoreBankingWebhook + notificación push R-code SEPA | 4 | Deuda Técnica | Media |
| TOTAL |  | 24 |  |  |

# 3. Deuda Técnica Incluida

DEBT-032 — Lambda refactor → named classes

Resolución definitiva: NegativeAmountTransactionFilter, TransactionAmountDescComparator, ActiveDirectDebitFilter.

DEBT-033 — Angular AuthService split

TokenService (JWT lifecycle) + SessionService (Angular signal) + AuthGuard functional. 0 breaking changes.

DEBT-034 — Strategy pattern DebitProcessorService

SEPACoreDebitStrategy, SEPACORDebitStrategy, RecurringDebitStrategy. DebitProcessorStrategyFactory OCP.

DEBT-035 — Handler RETURNED CoreBanking webhook

CoreBankingReturnedHandler + SepaReturnCode R01-R10. Push notification con mensaje legible al usuario.

# 4. Criterios de Aceptación Globales

- Todos los Story Points entregados y en estado Finalizada en Jira

- Cobertura de tests ≥ 85%

- 0 NCS (Non-Conformances) sin resolver

- 0 defectos en producción

- Smoke test vv1.20.0 PASS en STG

- Flyway migrations ejecutadas sin error

- JPA-REAL activo en STG (LA-019-08)

- Todos los gates G-1..G-9 aprobados

- Documentación generada: 10+ DOCX + 3 XLSX + dashboard

# 5. Contexto y Métricas

| Métrica | Sprint ant. | Sprint 20 | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| SP acumulados | 449 | 473 (proyectado) | — |
| Velocidad media | 23.6 SP/sprint | 24 SP | ≥ 23 SP |
| Cobertura objetivo | — | ≥ 85% | ≥ 85% |
| NCS objetivo | — | 0 | 0 |