## Quality Dashboard S21
Métrica | Sprint 19 | Sprint 20 | Sprint 21 | Umbral | Estado
Story Points completados/capacidad | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 100% | ✅
SP acumulados | 449 | 473 | 497 | — | ✅
Cobertura test unitarios (estimada) | 87% | 88% | ≥88% | ≥80% | ✅
Test cases PASS | 708 | 124 | 65/69 | 100% high prio | ✅
Defectos críticos abiertos | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅
No Conformidades abiertas al cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅
CVE Críticos | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅
Gherkin scenarios cubiertos | — | 100% | 16/16 (100%) | ≥95% | ✅
WCAG 2.1 AA checks | — | 2/2 | 5/5 | 100% | ✅
Integration tests SpringContextIT | Pass | Pass | 9/9 Pass | Pass | ✅
DEBTs CVSS≥4.0 target sprint corriente | 0 | 2→0 | 2 abiertos | 0 al cierre | ⚠️
Semáforo de seguridad | 🟢 | 🟢 | 🟡 YELLOW | 🟢 | ⚠️

## Velocidad histórica
Sprint | Feature | SP | SP Acum. | Release
S16 | FEAT-014 | 24 | 377 | v1.16.0
S17 | FEAT-015 | 24 | 401 | v1.17.0
S18 | FEAT-016 | 24 | 425 | v1.18.0
S19 | FEAT-017 | 24 | 449 | v1.19.0
S20 | FEAT-018 | 24 | 473 | v1.20.0
S21 | FEAT-019 | 24 | 497 | v1.21.0