## NC Tracker Sprint 5
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-005-01 | CR-F005 | Code Review | SMTP credentials en application.yml sin cifrar | Bloqueante | Dev | 5 | 5 | Cerrada | Migrado a SMTP_USER + SMTP_PASS env vars
NC-005-02 | CR-F005 | Code Review | @Async + @Transactional combinados en EmailService.send() | Bloqueante | Dev | 5 | 5 | Cerrada | Separar en metodos distintos (RV-S5-001)
NC-005-03 | CR-F005 | Code Review | Thymeleaf cache desactivado en todos los perfiles | Menor | Dev | 5 | 5 | Cerrada | spring.thymeleaf.cache=true solo en prod profile
RESUMEN |  |  | Total: 3 | Bloqueantes: 2 | Menores: 1 | SAST: 0 |  |  | Cerradas: 3 / Abiertas: 0