# Project Plan — BankPortal v1.5.0

Actualizacion Sprint 5 | CMMI PP SP 2.1 · PP SP 2.2

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Cliente | Banco Meridian S.A. |
| Version plan | 0,5 — actualizado sprint 5 |
| Fecha | 2026-03-13 |
| Release actual | v1.5.0 |
| SP total entregados | 136 |
| Velocidad media | 27.2 SP/sprint (5 sprints) |

## Releases completadas

| Sprint | Feature | Alcance | Release | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | v1.5.0 | 24 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | v1.4.0 | 24 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | v1.3.0 | 24 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | v1.2.0 | 24 |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | v1.1.0 | 40 |

## Deuda tecnica generada en sprint

- DEBT-005 — Rate limiting email (max 5/hora por usuario) Sprint 6

## Indicadores de cumplimiento del plan

| Indicador PP / PMC | Objetivo | Real |
| --- | --- | --- |
| SP entregados vs planificados | 24 SP | 24 SP ✅ |
| Desviacion de velocidad | < 10% | 0% ✅ |
| Gates HITL completados | 5/5 | 5/5 ✅ |
| Defectos escapados a produccion | 0 | 0 ✅ |
| Riesgos cerrados en sprint | 0 | 0 ✅ |