## NC Tracker Sprint 6
ID NC | Origen | Tipo | Descripcion | Severidad | Responsable | Sprint apertura | Sprint cierre | Estado | Evidencia
NC-006-01 | CR-F006 | Code Review | Export PDF sincrono — timeout en archivos grandes | Bloqueante | Dev | 6 | 6 | Cerrada | Asincrono con polling + signed URL 15min
NC-006-02 | CR-F006 | Code Review | audit_logs sin indice en (user_id, created_at) | Bloqueante | Dev | 6 | 6 | Cerrada | Flyway V6 CREATE INDEX CONCURRENTLY
RESUMEN |  |  | Total: 2 | Bloqueantes: 2 | Menores: 0 | SAST: 0 |  |  | Cerradas: 2 / Abiertas: 0