## Dashboard
Quality Dashboard — BankPortal S24
Tests totales acumulados | 978
Tests Sprint 24 | 25
Cobertura | 89
Defectos producción | 0
CVE críticos | 0
NCs Sprint 24 | 0
SP acumulados | 569
Velocidad S24 | 24/24 SP (100%)

## Tests
Sprint | Feature | TCs nuevos | Acumulados | PASS | FAIL | Cobertura
22 | FEAT-020 | 51 | 953 | 51 | 0 | 88%
23 | FEAT-021 | 47 | 953 | 47 | 0 | 89%
24 | FEAT-022 | 25 | 978 | 25 | 0 | 89%

## Velocidad
Sprint | Feature | SP Plan | SP Real | Ratio | Release
22 | FEAT-020 | 24 | 24 | 100% | v1.22.0
23 | FEAT-021 | 24 | 24 | 100% | v1.23.0
24 | FEAT-022 | 24 | 24 | 100% | v1.24.0